PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ HÒA LẠC NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 13  /KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã)

| TT | Nội dung CCHC | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Dự trù kinh phí thực hiện (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cải cách thể chế | 1.1. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản và theo dõi tình hình thi hành pháp luật | Kế hoạch | Tư pháp | Các chuyên môn liên quan | Tháng 1/2021 | Kinh phí dự trù theo các từng kế hoạch |
|  |  | 1.2. Xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật | Kế hoạch | Tư pháp | Các chuyên môn liên quan | Tháng 1/2021 |  |
|  |  | 1.3. Tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND xã ban hành trong năm | Hồ sơ gồm: văn bản có nội dung trái pháp luật, Phiếu kiểm tra văn bản theo Mẫu số 01 Phụ lục III, Nghị định số 34/016/NĐ-CP | Tư pháp | Các chuyên môn liên quan | Sau khi văn bản được UBND xã ban hành |  |
|  |  | 1.4. Rà soát công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực năm 2019. | Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND và UBND xã ban hành năm | Tư pháp | Ban pháp chế HĐND xã, các chuyên môn liên quan | Tháng 01/2021 |  |
|  |  | 1.5. Xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính | Kế hoạch | Tư pháp | Các chuyên môn liên quan | Tháng 01 |  |
|  |  | 1.6. Thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật trên lĩnh vực trọng tâm | Văn bản triển khai theo dõi thi hành pháp luật trên lĩnh vực trọng tâm | Tư pháp |  | Sau khi có văn bản triển khai của UBND huyện |  |
|  |  | 1.7. Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã | -Quyết định thành lập đoàn kiểm tra. - Biên bản làm việc -Thông báo kết quả kiểm tra | Tư pháp |  | Trong năm |  |
|  |  | 1.8. Tổng hợp báo cáo tình hình kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL | Báo cáo | Tư pháp |  | Tháng 01/ tháng 5/ tháng 10 |  |
|  |  | 1.9. Tổng hợp báo cáo tình hình theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã | Báo cáo | Tư pháp |  | Hàng tháng/ tháng 6/ tháng 10 |  |
| 2 | Cải cách thủ tục hành chính | 2.1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động, truyền thông, rà soát TTHC năm 2021 và tổ chức triển khai thực hiện. | Kế hoạch của UBND xã | Văn phòng Nội vụ - Văn hóa | Các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND cấp xã | Quý I | 0 |
|  |  | 2.2. Triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính bất cập, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. | Báo cáo đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC | Văn phòng - Nội vụ | Các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND cấp xã | Quý II, III |  |
|  |  | 2.3. Niêm yết Danh mục TTHC tiếp nhận tại một cửa của xã; quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC cấp xã. | Bảng niêm yết các TTHC | Văn phòng – NV; Một cửa | Các chuyên môn liên quan | Trong năm |  |
|  |  | 2.4. Triển khai thực hiện liên thông các TTHC “Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ Hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”. | Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; công bố TTHC liên quan | Tư pháp - HT | Các chuyên môn liên quan | Quý I/2020 | 0 |
|  |  | 2.5. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC | - Kế hoạch kiểm tra - Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra - Báo cáo kết quả kiểm tra | Văn phòng Nội vụ - UBND | Các chuyên môn liên quan | Định kỳ, đột xuất trong năm |  |
|  |  | 4.3. Vận động hợp nhất các hội có tính chất tương đồng; bố trí kiêm nhiệm chủ tịch các hội, | Các quyết định hợp nhất; kiêm nhiệm | Văn phòng Nội vụ - UBND | Các tổ chức hội liên quan | Trong năm 2021 | 0 |
| 4 | Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | 4.1. Ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021. | Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức năm 2020 | Văn phòng Nội vụ - UBND | Các chuyên môn liên quan. | Trong năm 2021 | 0 |
|  |  | 4.2. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng | Quyết định cử đi học | Văn phòng Nội vụ - UBND | Các chuyên môn liên quan | Khi có thông báo của huyện, |  |
|  |  | 4.3. Triển khai thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2021 | Quyết định Nghỉ hưu theo Nghị định 108 | Văn phòng Nội vụ - UBND | Các ban ngành liên quan | Thường xuyên | 0 |
|  |  | 4.4. Tiếp tục cập nhật và khai thác hiệu quả phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. | Dữ liệu về hồ sơ CBCCVC được cập nhật đầy đủ vào phần mềm | Văn phòng Nội vụ - UBND | Các ban ngành liên quan | Thường xuyên | 0 |
| 6 | Cải cách tài chính công | 6.1. Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại NĐ số 16/2015/NĐ-CP ngày 4/02/2015 của CP | Quyết định giao tự chủ | BanTài chính - KH | Các ngành, đơn vị liên quan | Tháng 1 | 0 |
|  |  | 6.2. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách mới liên quan về thu nhập, tiền lương, phụ cấp và an sinh xã hội; chế độ, chính sách đối với CB,CC,VC trong các cơ quan, đơn vị | Văn bản hướng dẫn | Ban Tài chính - KH | Các ngành, đơn vị liên quan | Thường xuyên | 0 |
|  |  | 6.3.Thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính. | Văn bản hướng dẫn | Ban Tài chính - KH | Các ngành, đơn vị liên quan | Quý I, Quý IV | 0 |
|  |  | 6.4. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các ngành, các đơn vị để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. | Kế hoạch kiểm tra; Cử công chức TC-KT đi kiểm tra; Văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra | BanTài chính – KH, VP - Nội vụ | Các ngành, đơn vị liên quan | Quý I, Quý III | 0 |
| 7 | Hiện đại hoá nền hành chính | 7.1. Nâng cấp, sửa chữa đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT của Cơ quan UBND huyện đáp ứng cho điều hành, quản lý hệ thống mạng thông suốt trong cơ quan, lắp đặt thêm thiết bị tại một cửa cấp xã. | Trang bị lại hệ thống mạng; một số máy tính, camera tại một cửa cấp xã | Văn phòng – TK. Ban văn hóa | Các ban ngành liên quan | Tháng 2 đến tháng 11/2021 | Kinh phí theo Kế hoạch ứng dụng CNTT đã được phê duyệt |
|  |  | 7.2. Tăng cường khai thác Hệ thống thư điện tử; chữ ký số và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử cấp xã. | Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn | Ban Văn hóa -TT; Văn phòng - TK | Các ban, ngành liên quan | Thường xuyên |  |
|  |  | 7.3. 100% văn bản ban hành được gửi, nhận trên Hệ thống gửi nhận văn bản và Văn phòng điện tử (IO) nhằm giảm việc sử dụng văn bản giấy. | Văn bản gửi, nhận qua các phần mềm điện tử | Ban Văn hóa, Văn phòng - TK | Các ban,ngành liên quan | Thường xuyên |  |
|  |  | 7.4. Tiếp tục triển khai hệ thống dịch vụ công mức độ 3, sẵn sàng các điều kiện cho dịch vụ công mức độ 4, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền người dân, doanh nghiệp khai thác hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nâng cao hiệu quả ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. | Từ 70% số TTHC trở lên cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ | Ban văn hóa | Văn phòng UBND và các, ban ngành liên quan | Trong năm 2021 |  |
|  |  | 7.5. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về ISO hành chính | Tổ chức 1 lớp đào tạo | Văn phòng - TK | Chi cục TCĐLCL & ĐV Tư vấn | Trong năm 2021 | 5 |
|  |  | 7.7. Triển khai hệ thống quản lý phiên bản ISO 9001:2015 tại UBND xã | Quy trình đánh giá nội bộ. | Văn phòng -TK | Các phòng, ban chuyên môn | Tháng 2 đến 9/2021 | 50 |